**Tidsplan for igangværende og planlagte FJV-arbejder** (ajourført den 13. juni 2018/JAN)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| År 2018 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Vejsyn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forberede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Byggeplads | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etape 4.1 | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etape 4.2.1 | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etape 4.2.2 | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etape 4.3 | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etape 4.4 | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aflevering | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Privatskolen | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Østervej | Ø |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ny Toftegårdsvej | Ø |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rosenlundsvej | Ø |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Etape 4.1: Ejner Thygesens Vej samt stik til Egedal Centret (koordineres med Ejerforeningen ved Søren Lyhne).  
Etape 4.2.1: Birkevej, Åvej og Toftholmvej, inklusive passage under Stenløse Å.  
Etape 4.2.2: Banetoften, Baneringen, Bøgevej og Elmevej.  
Etape 4.3: Gartnervænget.  
Etape 4.4: Præstegårdsvej, Egevej, Tjørnevej, Baneringen (strækket frem til Ahornvej skal være opdækket den 10. august a.h.t. Lærkeskolen).  
Privatskolen: 27-30: Jord + Rør 31-32: Installering af FJV-units   
Østervej: 21-24: Jord + Rør  
Ny Toftegårsvej 8: Bo- og Servicecenter Søvænge   
Rosenlundsvej: 2 nuværende oliefyrskunder i nr. 2 og nr. 4 (Ølstykke)  
  
Kommunale veje: Præstegårdsvej, Birkevej, Toftholmvej, Gartnervænget, Ejner Thygesens Vej, Østervej, Ny Toftegårdsvej, Rosenlundsvej.  
Privatejede Fællesveje: Åvej, Banetoften, Baneringen, Bøgevej, Elmevej, Egevej og Tjørnevej.